## 衔接资金项目进展统计表
积石山县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进展统计表
填报日期：2022年12月2日 | [11 empty] | 单位：万元、%
序号 | 项目名称 | 下达批次 及文号 | 资金性质 | 投资 | 建设内容 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 是否招投标项目 | 项目中标公告时间 （年月日） | 不涉及招投标的项目是否制定了项目实施方案 | 项目实际 开工日期 （年月日）） | 目前进度 | 是是完工 | 实际完工时间 （年月日） | 支出资金 | 支出率 | 备注
|  |  |  | 61997 | [10 empty] | 59899.5443 | 96.62%
1 | 积石山县膜侧油菜种植项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 372.5 | 在刘集乡、石塬镇、柳沟乡、寨子沟乡、癿藏镇、居集镇、吹麻滩镇、小关乡、中咀岭乡、大河家镇、郭干乡、徐扈家乡等乡镇计划推广膜侧油菜种植3.5万亩。项目资金主要用于采购地膜、种子和农机具等农资，项目集中采购后以实物形式发放到户。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-20 |  | 2022-04-24 | 所有采购物资已发放 | 是 | 2022-04-26 | 364.3 | 97.8%
2 | 积石山县高原夏菜基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 560 | 扶持种植高原夏菜11200亩，企业、合作社、家庭农场、种植大户种植15亩以上，每亩补助500元。大河家镇500亩，刘集乡250亩，石塬镇1600亩，柳沟乡300亩，吹麻滩镇300亩，胡林家乡400亩，关家川乡2200亩，安集镇600亩，寨子沟乡400亩，徐扈家1000亩，郭干乡500亩，居集镇500亩，中咀岭乡800亩，小关乡300亩，癿藏镇450亩，铺川乡600亩，银川乡500亩。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 已种植11200亩，正在验收。 | 是 | 2022-08-26 | 559 | 99.82%
3 | 积石山县赤松茸基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央“三西” | 300 | 居集镇200亩，中咀岭乡800亩，扶持合作社及企业种植赤松茸1000亩，每亩补助3000元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 制定了实施方案 ，已种植1000亩，正在验收。 | 是 |  | 250 | 83.33%
4 | 积石山县金银花种植项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央“三西” | 897 | 新增金银花种植3000亩，其中银川镇500亩，铺川乡500亩，安集镇500亩，胡林家乡300亩，关家川乡500亩，柳沟乡300亩，石塬镇200亩，郭干乡200亩，每亩投资2500元，共750万元；补栽700亩，每亩投资2100元，共147万元。县农业农村局统一管理，农户种植，农户收益。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-20 |  | 2022-04-24 | 已新增金银花种植3000亩。 | 是 | 2022-08-06 | 862.95 | 96.2%
5 | 积石山县中药材种植奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 1460 | 1、建成中药材繁育基地100亩以上，每亩补助2000元。 2、对全县新增的企业、合作社、家庭农场、种植大户种植中药材12600亩，每亩补助1000元。大河家镇100亩，刘集乡150亩，石塬镇100亩，柳沟乡200亩，吹麻滩镇200亩，胡林家乡200亩，关家川乡250亩，安集镇300亩，寨子沟乡10000亩，徐扈家乡150亩，郭干乡150亩，居集镇200亩，中咀岭乡100亩，小关乡100亩，癿藏镇200亩，铺川乡100亩，银川乡100亩。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 已建成中药材繁育基地100亩以上，每亩补助2000元。对全县新增的企业、合作社、家庭农场、种植大户种植中药材12600亩。 | 是 | 2022-08-20 | 1460 | 100%
6 | 积石山县中咀岭乡庙岭村牡丹种植奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 84.4 | 在中咀岭乡庙岭村种植牡丹168.8亩，每亩补助5000元。 | 县农业农村局 | 中咀岭乡 | 否 |  | 是 | 2022-04-25 | 已发放全部马铃薯原种，补助资金已全部发放。 | 是 | 2022-05-10 | 70.793 | 83.88%
7 | 积石山县脱毒马铃薯示范基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央“三西” | 144 | 在6个乡镇示范推广脱毒原种马铃薯3000亩，每亩补助480元。柳沟乡200亩、安集镇2000亩、铺川乡200亩、大河家镇150亩、胡林家乡250亩、寨子沟乡200亩。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022年8月6号 |  | 2022-08-10 | 已确定补助对象，完成马铃薯推广3000亩。 | 是 | 2022-08-20 | 135 | 93.75%
8 | 积石山县藜麦种植奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 50 | 在石塬镇种植藜麦1000亩，对具有带动农户增收的企业、合作社、家庭农场、种植大户种植藜麦100亩以上的，或农户种植藜麦1亩以上的，每亩奖补500元。 | 县农业农村局 | 石塬镇 | 否 |  | 是 | 2022-04-18 | 完成藜麦奖补1000亩。 | 是 | 2022-06-30 | 29.8895 | 59.78%
9 | 积石山县2022年核桃提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 300 | 完成核桃提质增效5000亩，每亩补助600元，完成投资300万元。其中大河家镇完成核桃提质增效1800亩（大河村、四堡子村、克新民村、韩陕家村各300亩，康吊村、周家村、陈家村各200亩）。刘集乡团结村完成核桃提质增效200亩。石塬镇完成核桃提质增效300亩（苟家村200亩、刘安村100亩）。柳沟乡上坪村完成核桃提质增效300亩。郭干乡完成核桃提质增效700亩（酸梨树村300亩、大杨家村400亩）。铺川乡完成核桃提质增效700亩（铺川村300亩、上庄村200亩、下庄村200亩）。银川镇完成核桃提质增效300亩（新庄村100亩、工匠村200亩）。安集镇完成核桃提质增效500亩（风林村200亩、三坪村200亩、风光村100亩）。胡林家乡吊坪村完成核桃提质增效100亩。癿藏镇桥头村完成核桃提质增效100亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 | 是 | 2022-04-18 | 白银天盛源农业发展有限公司完成核桃提质增效5000亩。 其中：完成核桃整形修剪3000亩；核桃高接换优2400亩18万株；项目区核桃树主干保护涂抹长效保护剂5000亩12.5万株；嫁接核桃苗补植补造5000亩，每亩8株，共4万株；同时完成核桃提质增效科技培训任务。目前正在进行接后管理抹芽、除梢、绑扎防风杆子等后续管理工作。 | 是 | 2022-06-30 | 284.72 | 94.91%
10 | 积石山县2022年鲜果基地改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 160 | 在癿藏等6个乡镇完成鲜果基地改造提升2667亩，每亩投资600元。其中癿藏镇桥头村完成油桃基地修枝管理250亩；癿藏镇旧城村完成啤特果基地修枝管理217亩；铺川乡铺川村完成油桃基地抚育管理200亩；银川镇完成大樱桃抚育管理700亩（银河村300亩，水陈村200亩，胡李村200亩）；石塬镇三二家村完成大樱桃基地抚育管理400亩；关家川乡关集村完成啤特果提质增效500亩；胡林家乡大庄村栽植杏类品种200亩、胡林家乡高关村栽植杏类品种200亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 积石山县永锡苗木有限公司在癿藏镇和铺川乡两个乡镇实施油桃抚育管理 450 亩，其中癿藏镇桥头村 250 亩，铺川乡铺川村 200 亩； 在银川镇和石塬镇两个乡镇实施大樱桃抚育管理 1100 亩，其中银河村 300 亩、水陈村 200 亩、胡李村 200 亩、三二家村 400 亩；在癿藏镇和关家川乡两个乡镇实施啤特果提质增效 717 亩，其中癿藏镇旧城村 217 亩，关家川乡关集村 500 亩； 在胡林家乡实施杏树补植补栽 400 亩，其中大庄村 200 亩，高关村200 亩。 | 是 | 2022-06-19 | 150.24 | 93.9%
11 | 积石山县林果新品种引进栽植项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 25 | 银川镇水陈村引进栽植花椒新品种3个3000株，银河村引进栽植大樱桃新品种3个4000株。大河家镇韩陕家村引进骏枣品种3000株。村庄房前屋后栽植，发展庭院经济。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 项目资金25万元、完成大樱桃、油桃、骏枣等新品种引进栽植1万株。其中银川镇水陈村引进栽植无刺花椒、大红袍花椒和狮子头花椒3000株40.6亩、银河村引进栽植俄罗斯8号、美早、红灯三个大樱桃新品种4000株71.4亩。苗木浇水379立方米，施肥7000公斤。 | 是 | 2022年6月22号 | 23.71 | 94.84%
12 | 安集镇2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 240 | 安集镇完成花椒提质增效4000亩，每亩补助600元。其中红路岭村、钭家山村、红坪村、苟家山村、杨家湾村、三坪村、安家湾村、风光村各500亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 该项目采取补植补造、整形修剪、施肥、树干保护、病虫害防治、科技培训等措施在安集镇实施花椒提质增效4000亩。栽植花椒8万株，整形修剪苗木12万株，施放有机肥20万公斤，树干保护和病虫害防治12万株。红路岭村、钭家山村、红坪村、苟家山村、杨家湾村、三坪村、安家湾村、风光村8各村各500亩。每个村栽植花椒1万株，整形修剪苗木1.5万株，施放有机肥2.5万公斤，树干保护和病虫害防治1.5万株。 | 是 | 2022年8月22号 | 227.36 | 94.73%
13 | 银川镇2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 360 | 银川镇完成花椒提质增效6000亩，每亩补助600元。其中银河村、新庄村、水陈村、白杨树村各1000亩；阳坡村、工匠村、鲁家湾村、龙光村各500亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 甘肃群芳园林绿化工程有限责任公司按照项目《实施方案》，在银川镇花椒实施花椒提质增效6000亩（补植补栽花椒12万株，整形修剪苗木18万株，施放有机肥30万公斤，树干保护和病虫害防治18万株）。其中银河村实施花椒提质增效1000亩；新庄村实施花椒提质增效1000亩；水陈村实施花椒提质增效1000亩；柏杨树村实施花椒提质增效1000亩；阳坡村实施花椒提质增效500亩；工匠村实施花椒提质增效500亩；鲁家湾村实施花椒提质增效500亩；龙光村实施花椒提质增效500亩。 | 是 | 2022年8月30号 | 340.4 | 94.56%
14 | 铺川乡2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央“三西” | 210 | 铺川乡完成花椒提质增效3500亩，每亩补助600元。其中下庄村、铺川村各1000亩，上庄村、张巴村、代家山村各500亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 甘肃群芳园林绿化工程有限责任公司按照项目《实施方案》，完成铺川乡2022年花椒提质增效项目3500亩（栽植花椒苗70000株、整形修剪105000株、施有机肥175000公斤、主干保护、病虫害防治105000株）。其中下庄村完成花椒提质增效项目1250亩。栽植花椒苗25000株、整形修剪37500株、施有机肥62500公斤、主干保护、病虫害防治37500株；铺川村完成花椒提质增效项目1250亩。栽植花椒苗25000株、整形修剪37500株、施有机肥62500公斤、主干保护、病虫害防治37500株；上庄村完成花椒提质增效项目500亩，栽植花椒苗10000株、整形修剪15000株、施有机肥25000公斤、主干保护、病虫害防治15000株；张巴村完成花椒提质增效项目500亩，栽植花椒苗10000株、整形修剪15000株、施有机肥25000公斤、主干保护、病虫害防治15000株。 | 是 | 2022年8月22号 | 197.94 | 94.26%
15 | 郭干乡2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 180 | 郭干乡完成花椒提质增效3000亩，每亩补助600元。其中满陈家村、徐家村、海家村各1000亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 甘肃和馨园林科技有限责任公司完成郭干乡2022年花椒提质增效项目3000亩，其中栽植花椒苗60000株、整形修剪苗木168000株、施放有机肥180000公斤、树干保护刷涂白剂21000公斤、病虫害防治喷石硫合剂7500公斤、发放技术材料500份、修枝剪250把。其中：满陈家村、徐家村、海家村各 1000 亩。每个村栽植花椒苗20000株、整形修剪苗木56000株、施放有机肥60000公斤、树干保护刷涂白剂7000公斤、病虫害防治喷石硫合剂2500公斤、同时完成了技术材料发放、修枝剪配发等项目培训任务。 | 是 | 2022年8月30号 | 169.94 | 94.41%
16 | 胡林家乡2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 180 | 胡林家乡完成花椒提质增效3000亩，每亩补助600元。其中大庄村、娄子湾村、吊坪村各1000亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 临夏县瑞盛苗木种植农民专业合作社完成胡林家乡2022年花椒提质增效项目3000亩，其中栽植花椒苗60000株、整形修剪苗木168000株、施放有机肥180000公斤、树干保护刷涂白剂21000公斤、病虫害防治喷石硫合剂7500公斤、发放技术材料500份、修枝剪250把。其中：大庄村、娄子湾村、吊坪村各 1000 亩。每个村栽植花椒苗20000株、整形修剪苗木56000株、施放有机肥60000公斤、树干保护刷涂白剂7000公斤、病虫害防治喷石硫合剂2500公斤、同时完成了技术材料发放、修枝剪配发等项目培训任务。 | 是 | 2022年8月22号 | 170.64 | 94.8%
17 | 柳沟乡2022年花椒提质增效项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 180 | 柳沟乡完成花椒提质增效3000亩，每亩补助600亩。其中上坪村、张郭家村、樊家沟村各1000亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-26 |  | 2022-05-01 | 甘肃和馨园林科技有限责任公司完成柳沟乡2022年花椒提质增效项目3000亩，其中栽植花椒苗60000株、整形修剪苗木168000株、施放有机肥180000公斤、树干保护刷涂白剂21000公斤、病虫害防治喷石硫合剂7500公斤、发放技术材料500份、修枝剪250把。其中：上坪村、张郭家村、樊家沟村各 1000 亩。每个村栽植花椒苗20000株、整形修剪苗木56000株、施放有机肥60000公斤、树干保护刷涂白剂7000公斤、病虫害防治喷石硫合剂2500公斤、同时完成了技术材料发放、修枝剪配发等项目培训任务。 | 是 | 2022年8月20号 | 170.09 | 94.49%
18 | 积石山县2022年农产品冷藏保鲜设施奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 95 | 1、节能型机械冷库5立方米容积折合1吨储藏能力。新建100吨机械冷库奖补资金12万元，每增加100吨储藏能力增加奖补资金10万元。节能型机械冷库单个建设主体最高奖补资金不超过100万元。2、节能型通风贮藏库3立方米容积折合1吨储藏能力。新建100吨通风贮藏库奖补5万元，每增加100吨储藏能力增加奖补资金4万元。单个建设主体最高奖补资金不超过100万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-25 |  | 2022年6月26号 | 已新建100吨机械冷库 | 是 |  | 92.15 | 97%
19 | 积石山县良种牛引进补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 500 | 县内养牛企业引进西门塔尔繁殖母牛5头以上、农户引进西门塔尔繁殖母牛1头以上，每头奖补3000元，农户和养殖企业当年繁活犊牛1头，每头补助1000元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022年6月26号 | 已确定补助对象，已落实奖补资金。 | 是 | 2022年7月26号 | 500 | 100%
|  | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 310 | [6 empty] | 2022年6月27号 |  |  |  | 810
20 | 积石山县良种羊引进补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 834 | 县内养羊企业及农户引进良种母羊50只以上，农户引进良种母羊10只以上，每只奖补800元，农户和养殖企业当年繁育良种羔羊1只，每只补助100元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022年6月25号 | 已确定补助对象，已落实奖补资金。 | 是 | 2022年8月27号 | 834 | 100%
|  | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 300 | [6 empty] | 2022-08-21 |  |  |  | 300
21 | 积石山县良种公羊引进项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 250 | 从县外养羊企业引进澳洲白公羊500只，投放到全县养羊企业及规模养羊户，推广“澳湖”、“澳寒”杂交模式，提质增效，每只5000元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-03-26 |  | 2022年4月1号 | 已制定实施方案，确定奖补对象225户 | 是 |  | 242.015 | 96.81%
22 | 积石山县良种猪引进项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 100 | 引进大约克等廋肉型种公猪200头，投放到全县养猪企业及规模养猪户，推广“杜长大”杂交模式，提质增效，每头5000元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-15 |  | 2022-06-20 | 已确定补助对象190户，剩余正在实施。 | 是 |  | 96.612 | 96.61%
23 | 安集镇辉光村生猪养殖项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 363 | 在辉光村乔家沟社建设500头规模猪舍2000平方米，附属用房350平方米，配套建设其他附属设施，形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-08-19 |  | 2022-08-21 | 已完成招投标工作，施工队已进场，项目正在建设 | 是 |  | 352 | 96.97%
24 | 石塬镇三二家村养殖基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 650 | 在三二家村一社、六社新建养殖场两处，其中：牛棚3栋1320平方米，羊棚3栋1320平方米，猪棚2栋880平方米，饲料房2栋820平方米，化粪池2处60立方米，蓄水池20立方米，及配套附属设施。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 石塬镇 | 是 | 2022年6月26号 |  | 2022年6月27号 | 已完成牛棚3栋1320平方米，羊棚3栋1320平方米。 | 是 |  | 551.9 | 84.91%
25 | 积石山县2022年林下椒麻鸡散养奖补试点项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 135 | 银川镇扶持250户群众散养椒麻鸡7.5万只，每只补助15元。其中银川村45户、阳坡村1户，鲁家湾村2户，胡李村36户、银河村23户，新庄村26户，水陈村50户、刘王村13户，白杨树村54户；安集镇扶持250户群众散养椒麻鸡7.5万只，每只补助15元。其中前进村14户，杨家湾村40户，辉光村48户，安家湾村29户、风林村9户，苟家山17户，红路岭村13户、风光村3户，钭家山村24户，红坪村24户，三坪村9户。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-04-20 |  | 2022-05-01 | 已在银川镇扶持250户群众散养椒麻鸡7.5万只 | 是 | 2022年8月30号 | 132.95 | 98.48%
26 | 积石山县养殖设施建设补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 600 | 1、青贮池窖建设。养殖企业新建50个青贮池、窖（用混凝土建造），每个容积达到100m³以上，每个补助1万元，补助50万元;养殖农户新建100个青贮池、窖（用混凝土建造），每个容积达到50m³，每个补助0.5万元，补助50万元，小计100万元。 2、养殖暖棚建设。养殖企业新建100个暖棚（砖墙、保温板），每个200平方米以上，每个补助2万元，补助200万元；农户新建暖棚300个，每个50平方米以上，每个补助1万元，补助300万元，小计500万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022年6月16号 | 已完成养殖暖棚建设。 | 是 |  | 600 | 100%
27 | 积石山县畜牧产业配套机械设备购置项目 | 积县 农领发 〔2022〕 34号 | 中央 | 90 | 在麻沟村、东坪寺、崔家、宁家村、赵家湾村、鲁家庄村、风光村、安家湾村购买铡草机8台、揉丝机13台、打包机13台、全株收获机1台。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-11-26 |  | 2022-11-29 | 完成麻沟村、东坪寺、崔家、宁家村、赵家湾村、鲁家庄村、风光村、安家湾村购买铡草机8台、揉丝机13台、打包机13台、全株收获机1台。 | 是 |  | 87 | 96.67%
28 | 柳沟乡斜套村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 232 | 新建肉牛标准化养殖小区1处，建设牛棚1000平方米，附属用房350平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-26 |  | 2022年6月28号 | 已完成建设牛棚500平方米 | 是 |  | 225 | 96.98%
29 | 大河家镇韩陕家村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 655 | 新建肉牛标准化养殖小区1处，建设牛棚3500平方米、业务用房200平方米，附属用房450平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-07-20 |  | 2022年7月25号 | 已完成牛棚3500平方米、业务用房200平方米，附属用房450平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。 | 是 |  | 618.1763 | 94.38%
30 | 积石山县银川镇柏杨树村肉羊标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 216 | 新建肉羊标准化养殖小区1处，建设羊棚1200平方米，附属用房280平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。由县农业农村局负责建设，资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-08-19 |  | 2022-08-21 | 项目已建设完成建设羊棚1200平方米，附属用房280平方米 | 是 |  | 201.98 | 93.51%
31 | 积石山县安集镇红坪村肉羊标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 315 | 新建肉羊标准化养殖小区1处，建设羊棚1800平方米，附属用房350平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-25 |  | 2022-04-28 | 已新建肉羊标准化养殖小区1处，建设羊棚1800平方米，附属用房350平方米 | 是 | 2022年8月30号 | 294.544 | 93.51%
32 | 积石山县郭干乡郭干村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 315 | 新建肉羊标准化养殖小区1处，建设羊棚1800平方米，附属用房350平方米(配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施)。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-27 |  | 2022-06-28 | 已新建肉羊标准化养殖小区1处，建设羊棚1800平方米，附属用房350平方米 | 是 | 2022年8月30号 | 294.46 | 93.48%
33 | 癿藏镇吊地洼村肉牛养殖小区产业配套路 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 91 | 新开通道路750m²，阀门井2座，排水管395米，桨砌石450m³，护栏75米，自来水管295米。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-08-19 |  | 2022-06-22 | 新开通道路750m²，阀门井2座，排水管395米，桨砌石450m³，护栏75米，自来水管295米。 | 是 |  | 79.1347 | 86.96%
34 | 居集镇茨滩村标准化肉牛养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 849 | 新建肉牛养殖小区1处，建设牛棚4800平方米、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-25 |  | 2022-05-08 | 已完成建设牛棚4800平方米、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施 | 是 | 2022年8月30号 | 799.96 | 94.22%
35 | 刘集乡刘集村蜜蜂繁殖和产品加工基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 331 | 新建遮雨钢架大棚高15米1000平米，内建库房300平米、无尘灌装车间500平米，全自动中型灌装设备一套；恒温蜂蜜融蜜设备三套；净化消毒蜂蜜容器及养殖工具设施若干；硬化厂园道路1500平米；搭建蜜蜂养殖繁育遮阳棚300平米；污水处理池两座60立方米。修建混凝土产品展厅150平米，配套建设其它附属设施等。形成资产归村集体所有，通过租金分红，养蜂合作社发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-05-03 | 是 | 2022-05-08 | 已新建遮雨钢架大棚高15米1000平米，内建库房300平米、无尘灌装车间500平米，全自动中型灌装设备一套；恒温蜂蜜融蜜设备三套；净化消毒蜂蜜容器及养殖工具设施若干；硬化厂园道路1500平米；搭建蜜蜂养殖繁育遮阳棚300平米；污水处理池两座60立方米。 | 是 | 2022年8月30号 | 310.26 | 93.73%
36 | 徐扈家乡五十里铺村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 655 | 在徐扈家乡五十里铺村新建标准化养殖小区1处，其中：牛棚6栋3500平方米，附属用房650平方米，配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-12 |  | 2022-04-15 | 已建成标准化养殖小区1处，其中：牛棚6栋3500平方米，附属用房650平方米，配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施。 | 是 |  | 617.6595 | 94.3%
37 | 郭干乡郭干村肉羊标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 270 | 新建肉羊标准化养殖小区1处，修建羊棚1500平方米，附属用房650平方米，配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-07 |  | 2022-05-10 | 已新建肉羊标准化养殖小区1处，修建羊棚1500平方米，附属用房650平方米，配套建设饲草料棚、青贮池、集粪房、消毒室等其它附属设施。 | 是 | 2022-08-25 | 252.595 | 93.55%
38 | 徐扈家乡五十里铺村标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 724 | 新建肉羊养殖小区1处，建设羊棚4800平方米、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-07 |  | 2022-05-10 | 已新建肉羊养殖小区1处，建设羊棚4800平方米、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。 | 是 | 2022-08-25 | 681.6008 | 94.14%
39 | 大河家镇甘河滩村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 350 | 新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022/7月5日 |  | 2022-07-06 | 已新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。 | 是 | 2022-08-25 | 317.66 | 90.76%
40 | 大河家镇大墩村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 350 | 新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-07 |  | 2022-04-15 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 | 2022年8月30号 | 327.255 | 93.5%
41 | 大河家镇康吊村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 350 | 新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-03 | 是 | 2022-05-08 | 已建成肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施 | 是 |  | 327.19 | 93.48%
42 | 大河家镇梅坡村肉牛标准化养殖小区建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 350 | 新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施。资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 已完成新建肉牛养殖小区1处2000平米方、化粪池一座、储备及加工饲料车间一套、配套建设其它附属设施 | 是 | 2022-06-28 | 327.13 | 93.47%
43 | 积石山县关家川乡现代农业产业设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 520 | 在何家村、关集村、张谢家村发展现代设施农业2000亩，修建蓄水池，埋设主管、铺设支管、毛管，架设喷头等其它附属设施，加强现代农业产业提质增效。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 在何家村、关集村、张谢家村发展现代设施农业2000亩。 | 是 | 2022年8月25号 | 504 | 96.92%
44 | 积石山县居集镇甘藏村土地整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 51 | 在居集镇甘藏村开展土地整治480亩，投资51万元。主要开展土地平整，土壤填埋，土地旋耕等工程内容，提高农产品质量，助推土地增收。 | 县农业农村局 | 居集镇 | 是 | 2022年4月17号 |  | 2022年4月22号 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 49.49 | 97.04%
45 | 安家湾村马铃薯产业配套储藏室建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 42 | 在安家湾村贾路湾社马铃薯产业基地修建混凝土结构马铃薯储藏室一座，库容1296立方米，储藏能力432吨，配套其它附属设施。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 安集镇 | 是 | 2022-06-05 |  | 2022-06-10 | 已完成马铃薯储藏室一座，库容1296立方米，储藏能力432吨，配套其它附属设施 | 是 | 2022年8月12号 | 33.57 | 79.93%
46 | 积石山县高原夏秋菜产业种植冷棚建设奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央“三西” | 360 | 新建长38米，宽8米的蔬菜种植冷棚360座，其中关家川乡230座，石塬镇130座，每座奖补1万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2021-07-25 |  | 2021-09-25 | 项目为续建项目，已实施完成，正在组织验收，拨付资金。 | 是 | 2022年8月26号 | 360 | 100%
47 | 石塬镇三二家村保鲜库附属设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 28 | 在三二家村保鲜库购置变压器及配套建设其他附属设施工程。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022年6月28号 |  | 2022年7月2号 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 27.05 | 96.61%
48 | 关家川乡高原夏秋菜产业加工基地建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 500 | 新建蔬菜加工车间2000平方米、分拣车间1500平方米，装车台5000平方米、办公用房500平方米，配套护坡和其它附属设施，项目投资形成资产归村集体所有。 | 农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022年6月22号 |  | 2022年6月27号 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 484.88 | 96.98%
49 | 金昌村食用菌产业种植基地配套设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 140 | 金昌村新建300亩规模喷灌设施，埋设主管、铺设支管、毛管，架设喷头等其它附属设施。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022年5月3号 |  | 2022年5月8号 | 完成金昌村新建300亩规模喷灌设施，埋设主管、铺设支管、毛管，架设喷头等其它附属设施。 | 是 |  | 134.43 | 96.02%
50 | 积石山县2022年旅游产业配套旅游厕所建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 60 | 在郭干乡酸梨树村、关家川乡何家村新建旅游厕所各1座，每座建筑面积82平方米，配套建设其他附属设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-08-02 |  | 2022-08-04 | 完成在郭干乡酸梨树村、关家川乡何家村建筑面积82平方米旅游厕所各1座。 | 是 |  | 54.71 | 91.18%
51 | 刘集乡河崖村旅游产业发展建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 2300 | 建设房车营地，帐篷营地、游步道，林地旅游小道，水趣娱乐项目，庭院风貌改造，“花儿”传承中心、农家乐、民宿等基础配套设施。 | 县文旅局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-20 |  | 2022-09-26 | 完成农家乐24家，民宿等旅游基础设施。 | 是 |  | 2250.68 | 97.86%
52 | 积石山县“保安三庄”特色旅游产业发展建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 2746.95 | 对大墩、梅坡、甘河滩村三个保安族聚居村配套道路、排水、防护、等旅游产业基础设施。 | 县文旅局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-30 |  | 2022-10-03 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 2542.83 | 92.57%
53 | 肖红坪村旅游产业基地供电及给排水工程 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 180 | 在肖红坪村旅游产业基地建设给水管网、排水管网、污水处理池、供电等基础配套设施。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 是 | 2021-10-21 |  | 2021-10-25 | 完成全部建设任务，已完成自验 | 是 | 2022-06-28 | 176.64 | 98.13%
54 | 积石山县保安腰刀旅游产业扶持项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 94 | 扶持保安腰刀锻制技艺非物质文化传承人，保护非遗文化，国家级非遗传承人有家庭工坊、有传习所的奖补10万元，省级的有家庭工坊、有传习所的奖补7万元，州级以下传承人有自已工作室的奖补5万元，县级传承人奖补3万元。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 否 |  | 是 | 2021-12-05 | 已确定补助对象，正在验收 | 是 | 2022-08-25 | 94 | 100%
55 | 积石山县保安族旅游商品奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 30 | 扶持发展保安族服饰、民间刺绣、保安族民族器具展示的文化研发企业，通过奖补的办法，保护、传承、展示保安族文化。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 否 |  | 是 | 2022-08-22 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 30 | 100%
56 | 积石山县农家乐奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 500 | 全县有旅游发展市场的区域，通过奖补形式扶持农家乐50户，户均奖补10万元，具体根据积石山县农家乐奖补办法执行。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 否 |  | 是 | 2022年6月5号 | 项目已完成建设。 | 是 |  | 500 | 100%
57 | 积石山县旅游产业服务移动快餐车购置项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 90 | 在旅游大通道沿线配置旅游服务移动快餐车15辆，每辆补助6万元，形成资产归县文旅局所有，通过租用等形式将租金分红，带动“三类户”增收。 | 县文旅局 | 县文旅局 | 是 | 2021-07-06 |  | 2021-07-21 | 项目已完成建设，正在审计结算。 | 是 | 2022年6月28号 | 83.15 | 92.39%
58 | 积石山县监测户产业奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 364 | 按照“宜养则养”、“宜种则种”的原则，对全县364户新纳入的监测户给予产业奖补，每户1万元，共364万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 已完成产业奖补 | 是 | 2022-08-25 | 364 | 100%
59 | 积石山县撂荒地整治补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 300 | 全县开展撂荒地复耕复种6000亩，每亩补助500元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-12 |  | 2022-04-15 | 撂荒地复耕复种200亩 | 是 |  | 300 | 100%
60 | 积石山县阳洼庄村旅游产业道路建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 1200 | 改建阳屲庄村旅游产业道路7公里，重新铺筑混凝土路面35000平方米，并完善沿线防排水设施、安防设施等。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-21 |  | 2022-05-18 | 已完成路基工程、排水工程，路面工程已完成1.5公里。 | 是 |  | 1080 | 90%
61 | 积石山县庙庄花椒产业桥梁建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 360 | 对银川镇庙庄桥进行拆除重建，新建桥梁上部结构采用2-20米预应力混凝土箱型梁，桥梁宽采用8.5米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-23 |  | 2022-04-26 | 已完成下部结构、梁板预制，准备进行桥面铺装。 | 是 |  | 324 | 90%
62 | 积石山县张家花椒产业桥梁建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 685 | 在银川镇张家村新建桥梁一座，新建桥梁上部结构采用3-20米预应力混凝土箱型梁，桥梁宽采用8.5米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-21 |  | 2022-05-18 | 已完成下部结构、梁板预制，准备进行桥面铺装。 | 是 |  | 664 | 96.93%
63 | 积石山县肖家村禾驼养殖产业桥建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 200 | 在刘集乡禾驼桥原址上进行新建，上部结构采用3-13米预应力砼简支空心板，桥梁宽采用净4.5+2*0.5米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-24 |  | 2022-04-27 | 已完成上部结构采用3-13米预应力砼简支空心板，桥梁宽采用净4.5+2*0.5米桥梁一座。 | 是 | 2022-06-28 | 180 | 90%
64 | 积石山县何家村高原夏秋菜产业配套桥梁建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 125 | 对关家川乡何家桥进行拆除重建，新建桥梁上部结构采用1-16米预应力砼简支空心板，桥梁宽采用净6.0+2*0.75米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-24 |  | 2022-04-27 | 已完成下部结构、梁板预制，正在进行桥面铺装。 | 是 |  | 112.5 | 90%
65 | 积石山县宁家村高原夏秋菜产业配套桥梁建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 95 | 对关家川乡宁何家桥进行拆除重建，新建桥梁上部结构采用1-16米预应力砼简支空心板，桥梁宽采用净4.5+2*0.5米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-24 |  | 2022-04-27 | 已完成下部结构、梁板预制，正在进行桥面铺装。 | 是 |  | 85.5 | 90%
66 | 积石山县2022年“雨露计划”两后生培训项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 420 | 支持农村脱贫户（含监测户）家庭新成长劳动力接受职业教育，实施“雨露计划”两后生培训2800人（次），分春秋两学期，每生每学期补助1500元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 |  | 是 | 2022-04-06 | 已完成春季学期雨露计划两后生培训1443人 | 是 |  | 420 | 100%
67 | 积石山县脱贫劳动力稳定就业交通补贴项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 510 | 对跨省稳定就业3个月且收入超过10000元的脱贫户（含监测帮扶户）人口安排一次性交通补助600元，计划奖补3500人；对省内稳定就业3个月且收入超过10000元的脱贫户（含监测帮扶户）人口安排一次性交通补助300元，计划奖补10000人。 | 县人社局 | 县人社局 | 否 |  | 是 | 2022-04-24 | 目前已落实6060人交通补贴363.6万元 | 是 |  | 510 | 100%
68 | 积石山县劳动力技能培训项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 360 | 对全县劳动力开展技能培训，包括装载机、挖掘机、中式面点、中式烹饪，电焊、电商培训、手工编制、刺绣、餐营业服务、乡村旅游从业人员等项目，计划培训2400人，人均培训资金1500元。 | 县人社局 | 县人社局 | 否 |  | 是 | 2022-04-24 | 目前已完成技能培训2133人人，支出资金344.30165 | 是 |  | 344.3016 | 95.64%
69 | 积石山县脱贫劳动力稳定就业生活补贴项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 525 | 对跨省稳定就业3个月且收入超过10000元的脱贫户（含监测帮扶户）人口安排一次性生活补贴1500元，计划奖补3500人。 | 县人社局 | 县人社局 | 否 |  | 是 | 2022-04-24 | 目前已落实3499人生活补贴524.85万元 | 是 |  | 524.85 | 99.97%
70 | 易地搬迁贷款贴息项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 368 | 对全县易地搬迁贷款进行贴息扶持。 | 县乡村振兴局 | 县城投公司 | 否 |  | 是 | 2022-03-07 | 正在进行按月清算，已完成第一、第二季度贴息 | 是 |  | 368 | 100%
71 | 积石山县癿藏镇易地搬迁点后续产业扶持项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 1046 | 新建门式钢架结构牛棚三座，层高为3.9米，建筑面积5254.92平方米；门式钢架结构饲草加工棚三座，层高为4.5米，建筑面积724.15平米，门式钢架结构隔离观察室205.02平米，层高为3.9米，配套建设其他附属工程，项目形成资产归村集体所有。 | 县发改局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-25 |  | 2022-06-30 | 完成新建门式钢架结构牛棚三座，建筑面积5254.92平方米；门式钢架结构饲草加工棚建筑面积724.15平米，门式钢架结构隔离观察室205.02平方米。 | 是 |  | 1013.64 | 96.91%
72 | 积石山县城易地搬迁安置点和谐养羊小区扶持项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 75 | 1、引进12月龄以上、体重40公斤以上良种湖羊母羊306只，投资55.4万元；2、引进体重60公斤以上肉用公羊8只，投资2.8万元；3、搬迁户引进能繁母羊（湖羊）168只，每只补助0.1万元，投资16.8万元。 | 县农业农村局 | 县发改局 | 是 | 2022-04-29 |  | 2022-05-09 | 已完成引进12月龄以上、体重40公斤以上良种湖羊母羊306只，引进体重60公斤以上肉用公羊8只，已完成搬迁户引进能繁母羊（湖羊）168只。 | 是 | 2022-08-25 | 75 | 100%
73 | 积石山县乡村建设示范村安全生命防护工程建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 160 | 新建安全生命防护工程6816米，其中关家川何家村400米，寨子沟乡阳屲庄村300米，居集镇甘藏村976米，石塬乡三二家村560米，寨子沟乡曹姚村1100米，郭干乡酸梨树村676米，癿藏镇甘藏沟村2804米。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-23 |  | 2022-04-26 | 已新建安全生命防护工程6816米。 | 是 | 2022-08-25 | 155.2 | 97%
74 | 积石山县刘集乡高李村基础设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 29.76 | 硬化场地及道路581平方米，新建排水沟114米，新建排水管涵4.25米等其他附属设施。 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 2022-04-21 |  | 2022-05-08 | 已硬化场地及道路581平方米，新建排水沟114米，新建排水管涵4.25米等其他附属设施。 | 是 | 2022-08-25 | 26.784 | 90%
75 | 积石山县旅游大通道服务点供水工程 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 295 | 新建供水点15处，其中：新建取水口3座；埋设供水管道19800m，新建各类阀门井40座，安装各类阀门阀门44套。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-04-23 |  | 2022-04-26 | 已完成供水点管道开挖1公里 | 是 |  | 286.15 | 97%
76 | 积石山县魏咀沟山洪沟道治理工程 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央少数民族 | 480 | 计划治理梅坡村、甘河滩村山洪沟道2.1公里，改善村内沟道水系环境。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-05-24 |  | 2022-05-28 | 已治理沟道2.1km。 | 是 |  | 465.6 | 97%
77 | 积石山县铺川乡代家山村防护挡墙建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 210 | 新建代山村1公里水毁路段挡墙、路面及涵洞，完善必要的防护设施。 | 县交通局 | 县发改局 | 是 | 2022-04-13 |  | 2022-04-18 | 已完成代家山村1公里水毁路段挡墙、路面及涵洞，已完成必要的配套附属设施。 | 是 | 2022-08-25 | 203.68 | 96.99%
78 | 积石山县癿藏镇甘藏沟村道路改建工程 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 州级 | 50 | 改建道路3.2公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，路面结构采用5公分沥青面层 | 县交通局 | 县发改局 | 是 | 2022-02-16 |  | 2022-03-20 | 已完成道路改建3.2公里，已完成必要配套附属设施，正在拨付资金。 | 是 | 2022-08-30 | 50 | 89.23%
|  | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央以工代赈 | 600 | [10 empty] | 530
79 | 柳沟乡斜套村道路改建工程 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央以工代赈 | 340 | 改建道路铺设沥青4.9公里，完善必要的排水和防护。 | 县交通局 | 县发改局 | 是 | 2022-04-12 |  | 2022-04-18 | 已完成改建道路铺设沥青4.9公里，已完成完善必要的排水和防护。 | 是 | 2022-08-30 | 340 | 100%
|  | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级以工代赈 | 120 | [10 empty] | 120
80 | 积石山县农户取暖改造项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 172.8 | 建设新型生物质颗粒燃料热火炉及配套设施270户，其中郭干乡酸梨树村50户；关家川乡何家村50户；癿藏镇吊地洼村50户、甘藏沟村50户、麻坝村50户；寨子沟乡曹姚村20户.实现整户常用住所改暖，户均改暖70-100平方米左右，户均投资6400元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-07 |  | 2022-05-10 | 已完成新型生物质颗粒燃料热火炉及配套设施270户。 | 是 | 2022-08-25 | 165.573 | 95.82%
81 | 积石山县农村土炕改造项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 603.96 | 在癿藏镇甘藏沟村、麻坝村、吊地洼村；居集镇甘藏村、居集村；寨子沟乡曹姚村、阳屲庄村；关家川乡何家村；石塬镇三二家村；郭干乡酸梨树村等10个行政村改造农户传统土炕，推广使用智能恒温节能炕5033铺，每户投资1200元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-07 |  | 2022-05-10 | 已完成干乡酸梨树村等10个行政村改造农户传统土炕，推广使用智能恒温节能炕5033铺。 | 是 | 2022-08-25 | 580.66 | 96.14%
82 | 积石山县清洁取暖改造补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 55.16 | 对居集镇甘藏村、居集村；寨子沟乡曹姚村、阳屲庄村；石塬镇三二家村等5个2021年乡村建设省级示范村的788户改暖户补助55.16万元，用于购置生物质炉具，户均补助700元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-05-07 |  | 2022-05-10 | 已完成石塬镇三二家村等5个2021年户内改暖788户。 | 是 | 2022-08-25 | 53.51 | 97.01%
83 | 石塬镇三二家村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 296 | 资金统筹用于石塬镇三二家村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资396万元，本次安排296万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-01-11 |  | 2022-01-15 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 280.4 | 94.73% | 续建
84 | 居集镇居集村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 284 | 资金统筹用于居集镇居集村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资384万元，本次安排198万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2021-11-18 |  | 2021-11-23 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 270.2 | 95.14% | 续建
85 | 居集镇甘藏村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 174 | 资金统筹用于居集镇甘藏村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资294万元，本次安排130万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2021-11-20 |  | 2021-11-22 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 165 | 94.83% | 续建
86 | 关家川乡何家村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 298 | 资金统筹用于关家川乡何家村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资398万元，本次安排298万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2021-11-29 |  | 2021-11-30 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 283.2 | 95.03% | 续建
87 | 郭干乡酸梨树村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 71 | 资金统筹用于郭干乡酸梨树村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资171万元，本次安排71万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2021-12-02 |  | 2021-12-06 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 50 | 70.42% | 续建
88 | 癿藏镇吊地洼村省级示范村建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 265 | 资金统筹用于癿藏镇吊地洼村省级示范村创建项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施，项目总投资398万元，本次安排180万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2021-11-21 |  | 2021-11-22 | 已完成道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 | 2022-05-30 | 252 | 95.09% | 续建
89 | 积石山县2022年吹麻滩镇前庄村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 350 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1350万元，本次安排350万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-27 |  | 2022-10-02 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 350 | 100%
90 | 积石山县2022年胡林家乡高关村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 423 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1400万元，本次安排380万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-01 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 423 | 100%
91 | 积石山县2022年关家川乡关集村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 405.67 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1350万元，本次安排405.67万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-09-30 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 405.67 | 100%
92 | 积石山县2022年居集镇田家村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 395 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1300万元，本次安排395万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-27 |  | 2022-10-03 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 395 | 100%
93 | 积石山县2022年柳沟乡斜套村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 385 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1300万元，本次安排385万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-30 |  | 2022-10-10 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 385 | 100%
94 | 积石山县2022年癿藏镇桥头村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 285 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1420万元，本次安排500万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-13 |  | 2022-06-18 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 285 | 100%
|  | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 215 | [8 empty] | 是 |  | 215
95 | 积石山县2022年大河家镇甘河滩村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 577 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1450万元，本次安排577万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-05 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 577 | 100%
96 | 积石山县2022年大河家镇梅坡村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 600 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1480万元，本次安排600万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-27 |  | 2022-10-05 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 600 | 100%
97 | 积石山县2022年小关乡大茨滩村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 650 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1500万元，本次安排650万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-13 |  | 2022-06-18 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 650 | 100%
98 | 积石山县2022年寨子沟乡尕马家村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 410 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1350万元，本次安排410万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-20 |  | 2022-09-30 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 410 | 100%
99 | 积石山县2022年刘集乡河崖村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 700 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1500万元，本次安排700万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-20 |  | 2022-09-30 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 700 | 100%
100 | 积石山县2022年大河家镇康吊村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 495 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1420万元，本次安排495万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-05 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 495 | 100%
101 | 积石山县2022年大河家镇大墩村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 400 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1350万元，本次安排400万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-27 |  | 2022-10-05 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 400 | 100%
102 | 积石山县2022年刘集乡高李村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 550 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1400万元，本次安排550万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-27 |  | 2022-10-01 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 550 | 100%
103 | 积石山县2022年刘集乡陶家村人居环境综合整治项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 560 | 主要建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施。项目总投资1460万元，本次安排560万元。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-09-30 | 项目已建设村内道路提升、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理、村内绿化、路灯安装、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 560 | 100%
104 | 寨子沟乡曹姚村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 220 | 资金统筹用于寨子沟乡曹姚村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 220 | 100%
105 | 石塬镇三二家村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 754 | 资金统筹用于石塬镇三二家村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-20 |  | 2022-09-30 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 731 | 96.95%
106 | 寨子沟乡阳屲庄村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 257 | 资金统筹用于寨子沟乡阳屲庄村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-05 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 257 | 100%
107 | 居集镇居集村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 488 | 资金统筹用于居集镇居集村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-05 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 439 | 89.96%
108 | 居集镇甘藏村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 273 | 资金统筹用于居集镇甘藏村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 264.8 | 97%
109 | 关家川乡何家村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 507 | 资金统筹用于关家川乡何家村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-09-26 |  | 2022-10-05 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 457 | 90.14%
110 | 癿藏镇麻坝村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 434 | 资金统筹用于癿藏镇麻坝村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 387 | 89.17%
111 | 癿藏镇吊地洼村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 331 | 资金统筹用于癿藏镇吊地洼村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 321.05 | 96.99%
112 | 癿藏镇甘藏沟村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 410 | 资金统筹用于居集镇甘藏村人居环境改造提升项目，主要建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施。 | 县住建局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 项目已建设道路硬化提升、村内绿化、污水处理、排洪排污渠系、户内户外环境整治、墙体加固等基础设施 | 是 |  | 363 | 88.54%
113 | 积石山县户内宜居环境改造补助项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 195.7 | 改造厕所2948户，户均补助0.05万元，新建124户，户均补助0.5万元，共需资金209.4万元；洗澡间2642户，户均补助0.05万元，新建29户，户均补助0.5万元，共需资金146.6万元；改造厨房3167户，户均补助0.1万元，新建30户，户均补助1万元，共需资金346.7万元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 项目已建设完成改造厕所2948户，新建124户，洗澡间2642户，改造厨房3167户 | 是 | 2022-06-10 | 195.7 | 100%
|  |  | 省级 | 507 | [10 empty] | 507
114 | 徐扈家乡农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 268.044 | 庭院硬化88户13.2万元；厨房改造新建59户59万元，改建21户10.5万元；厕所改造新建60户30万元，改建13户2.6万元；户内外综合环境整治80户152.744万元。 | 县乡村振兴局 | 徐扈家乡 | 否 |  | 是 | 2022-03-20 | 项目已建设完成庭院硬化88户，厨房改造新建59户，户内外综合环境整治80户 | 是 | 2022-04-20 | 268.044 | 100%
115 | 柳沟乡农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 174.209 | 住房改造1户2.5万元；庭院硬化65户9.75万元；厨房改造新建10户10万元，改建29户14.5万元；厕所改造新建36户18万元，改建2户0.4万元；户内外综合环境整治138户119.059万元。 | 县乡村振兴局 | 柳沟乡 | 否 |  | 是 | 2022-02-11 | 项目已建设完成住房改造1户，庭院硬化65户，厨房改造新建10户，厕所改造新建36户，户内外综合环境整治138户 | 是 | 2022-04-25 | 174.209 | 100%
116 | 寨子沟乡农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 211.818 | 住房改造3户12万元；庭院硬化64户9.6万元；厨房改造新建66户66万元，改建3户1.5万元；厕所新建67户33.5万元，改建5户1万元；户内外综合环境整治89户88.218万元。 | 县乡村振兴局 | 寨子沟乡 | 否 |  | 是 | 2022-02-20 | 项目已建设完成住房改造3户，庭院硬化64户，厨房改造新建66户，户内外综合环境整治89户 | 是 | 2022-04-28 | 211.818 | 100%
117 | 银川镇农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 48.912 | 庭院硬化91户13.65万元；厨房新建73户73万元，改建2户1万元；厕所新建56户28万元；户内外综合环境整治69户128.2285万元。 | 县乡村振兴局 | 银川镇 | 否 |  | 是 | 2022-02-24 | 项目已建设完成庭院硬化91户，厨房新建73户，厕所新建56户，户内外综合环境整治69户 | 是 | 2022年8月26号 | 48.912 | 100%
|  | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 194.9665 | [10 empty] | 194.9665
118 | 居集镇农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 180.326 | 住房改造4户11.5万元；庭院硬化75户11.1万元；厨房改造新建60户60万元，改建13户6.5万元；厕所改造新建50户25万元，改建1户0.2万元；户内外综合环境整治41户66.026万元。 | 县乡村振兴局 | 居集镇 | 否 |  | 是 | 2022-02-10 | 项目已建设完成住房改造4户，庭院硬化75户，厨房改造新建60户，厕所改造新建50户，户内外综合环境整治41户 | 是 | 2022-08-25 | 180.326 | 100%
119 | 癿藏镇农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 中央 | 90.791 | 庭院硬化38户5.7万元；厨房改造新建5户5万元，改建43户21.5万元；厕所改造新建32户16万元，改建25户5万元；户内外综合环境整治37.591万元。 | 县乡村振兴局 | 癿藏镇 | 否 |  | 是 | 2022-02-16 | 项目已建设完成庭院硬化38户，厨房改造新建5户，厕所改造新建32户， | 是 | 2022-08-25 | 90.791 | 100%
120 | 积石山县2022年扶贫小额信贷贴息资金 | 积县 农领发 〔2022〕 1号 | 省级 | 1600 | 对全县扶贫小额信贷贴息资金进行贴息扶持。 | 县财 政局 | 县乡村振兴局 | 否 |  | 是 | 2022-03-20 | 正在按月核算，按季度实施。 | 是 |  | 1600 | 100%
121 | 积石山县2022年高标准农田建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 州级 | 150 | 2022年建设高标准农田6万亩，投资7200万元。主要建设土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施。本次解决高标准农田建设县级配套资金150万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-04-07 |  | 2022-04-15 | 已建设高标准农田6万亩 | 是 | 2022-08-25 | 150 | 100%
122 | 中咀岭乡金昌村赤松茸车间附属设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 30.3095 | 硬化场地1092平方米，铺设管子205米，配套建设其他附属设施。 | 县住建局 | 中咀岭乡 | 是 | 2022-05-06 |  | 2022-05-08 | 已完成硬化场地1092平方米，铺设管子205米 | 是 | 2022-08-25 | 29.4 | 97%
123 | 铺川乡代家山村农作物晾晒场建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 43.2442 | 在铺川乡代家山村硬化农作物晾晒场2处2460平方米，配套建设其他附属设施。 | 县住建局 | 铺川乡 | 是 | 2022-04-07 |  | 2022-04-12 | 已完成硬化农作物晾晒场2处2460平方米 | 是 | 2022-08-25 | 41.04 | 94.9%
124 | 积石山县2021年美食产业奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 56.1 | 打造2021年正在建设的30家“河州味道·临夏美食”品牌店面，共计56.1万元。 | 县商务局 | 县商务局 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 | 已建设30家“河州味道·临夏美食”品牌店面 | 是 | 2022-08-25 | 56.1 | 100% | 续建
125 | 积石山县2022年美食产业奖补项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 510 | 根据中共积石山县委、积石山县人民政府印发《积石山县关于加快推进临夏美食产业发展的实施方案》的通知(积县委发〔2021〕163号): 2022年，通过改造一批老字号双品牌示范店，新建一批加盟店、连锁店和创业店的方式全年打造“河州味道·临夏美食”品牌店面,共计510万元。 | 县商务局 | 县商务局 | 否 |  | 是 | 2022-04-18 | 按照方案实施标准，已完成2022年65户商户奖补资金425万元。 | 是 |  | 425 | 83.33%
126 | 积石山县2022年美食产业标准化改造项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 408 | 根据《关于全州美食产业工作安排的通知》（临州美食领办〔2022〕1号）文件总体安排： 通过政府集中采购的方式，对县内、兰州市及其他重点区域完成“三统一”(品牌标识、收银系统、餐具服饰)标准化改造。将“河州味道·临夏美食”品牌标识嵌入到现有餐饮门店的门头牌匾、菜单，统一使用具有牡丹等临夏元素的餐具，统一安装使用阿里云智慧收银设备，在短时间内形成规模效应。共计408万元。 | 县商务局 | 县商务局 | 是 | 2022-04-13 |  | 2022-04-18 | 按照方案实施要求和项目进展，已支付资金379.6万元。 | 是 |  | 379.59 | 93.04%
127 | 居集镇茨滩村搬迁点基础设施建设项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 州级 | 100 | 新建居集镇茨滩村搬迁点基础设施1处，其中包括铺设砂砾垫层7843.96平方米，场地及道路硬化11813.96平方米，铺设渗水砖172平方米，配套建设其他附属设施。 | 县住建局 | 居集镇 | 是 | 2022-04-14 |  | 2022-04-18 | 已完成括铺设砂砾垫层7843.96平方米，场地及道路硬化11813.96平方米，铺设渗水砖172平方米，配套建设其他附属设施。 | 是 | 2022-08-22 | 100 | 100%
|  |  | 县级 | 120 | [10 empty] | 120
128 | 积石山县2022年农村改厕项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 975 | 2022年改造农村户用卫生厕所7500座，总投资1500万元，每座补助2000元，厕改专项资金每座补助700元，本次安排县级配套每座1300元，共975万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-05-08 | 完成农村户用卫生厕所7500座。 | 是 |  | 975 | 100%
129 | 石塬镇农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 84.008 | 庭院硬化44户6.6万元；厨房改建13户6.5万元，新建2户2万元；厕所改造新建13户6.5万元，改建12户2.4万元；户内外综合环境整治27户60.008万元。 | 县乡村振兴局 | 石塬镇 | 否 |  | 是 | 2022-03-07 | 已实施完成庭院硬化44户6.6万元；厨房改建13户6.5万元，新建2户2万元；厕所改造新建13户6.5万元，改建12户2.4万元；户内外综合环境整治27户60.008万元。 | 是 | 2022-08-25 | 84.008 | 100%
130 | 安集镇农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 44.41 | 住房改造2户5万元；庭院硬化27户4.05万元；厨房改造新建6户6万元，改建4户2万元；厕所新建12户6万元，改建15户3万元；户内外综合环境整治13户18.36万元。 | 县乡村振兴局 | 安集镇 | 否 |  | 是 | 2022-01-25 | 已完成住房改造2户5万元；庭院硬化27户4.05万元；厨房改造新建6户6万元，改建4户2万元；厕所新建12户6万元，改建15户3万元；户内外综合环境整治13户18.36万元。 | 是 | 2022-08-31 | 44.41 | 100%
131 | 小关乡农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 77.731 | 住房改造5户10.5万元；庭院硬化58户8.7万元；厨房改造新建15户15万元，改建12户6万元；厕所改造新建15户7.5万元，改建25户5万元；;户内外综合环境整治20户25.031万元。 | 县乡村振兴局 | 小关乡 | 否 |  | 是 | 2022-03-25 | 项目已建设完成住房改造5户，庭院硬化58户，厨房改造新建15户，厕所改造新建15户，户内外综合环境整治20户 | 是 | 2022-08-20 | 77.73 | 100%
132 | 郭干乡农村人居环境改造提升项目 | 积县 农领发 〔2022〕 2号 | 县级 | 56.2308 | 住房改造6户15万元；庭院硬化29户4.35万元；厨房新建12户12万元，改建8户4万元；厕所改造新建13户6.5万元，改建1户0.2万元;户内外综合环境整治19户14.1808万元。 | 县乡村振兴局 | 郭干乡 | 否 |  | 是 | 2022-02-25 | 项目已建设完成住房改造6户，庭院硬化29户，厨房新建12户，厕所改造新建13户，户内外综合环境整治19户 | 是 | 2022-08-19 | 56.2308 | 100%
133 | 食用菌棒袋及赤松茸种植奖补项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 214.2 | 对年种植规模达到2000棒(袋)以上的农户，每棒(袋)奖补2元;对具有带动农户增收的企业或合作社（家庭农场）种植规模达到5000棒(袋)以上的,每棒(袋)奖补2元，全县计划补助食用菌菌棒76.7万棒(袋)。对种植赤松茸1亩以上的农户进行补助，补助24亩，每亩奖补3000元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 是 | 2022-06-15 | 已确定奖补对象，正在拨付资金 | 是 | 2022-06-28 | 214.2 | 100%
134 | 积石山县蔬菜种植冷棚奖补项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 35 | 新建长38米，宽8米的蔬菜种植冷棚35座，其中胡林家乡20座，居集镇15座，每座奖补1万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-10 |  | 2022-06-15 | 已确定补助对项目，项目已实施完成 | 是 | 2022-08-16 | 35 | 100%
135 | 积石山县2022年积石山县“粮改饲”补助项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 300 | 养殖企业（公司、养殖场、合作社、家庭农村）收贮青贮饲料100吨以上、养殖农户30吨以上，全县收贮青贮饲料30000吨，每吨补助100元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-08-15 |  | 2022-08-20 | 正在开展项目前期设计工作 | 是 |  | 300 | 100%
136 | 积石山县关家川乡宁家村食用菌产业示范基地建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 1763 | 新建取水枢纽1座、沉砂池1座、蓄水池1座600m³、加压泵站1座、温室大棚140座、业务用房1座、加工车间2座、活动区1150㎡，田间管网，检查井15座，大棚灌溉系统。配套建设其它附属设施工程，形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-15 |  | 2022-06-20 | 已完成取水枢纽1座、沉砂池1座、蓄水池1座600m³、加压泵站1座、温室大棚140座、业务用房1座、加工车间2座、活动区1150㎡，田间管网，检查井15座。 | 是 |  | 1711.37 | 97.07%
137 | 积石山县食用菌菌棒生产基地建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 445 | 新建菌棒生产基地1处，占地23.52亩，建筑面积为1092.48平方米；菌棒生产车间及养菌室生产车间，建筑面积为3567.16平方米；料仓，建筑面积为229.36平方米；配套建设菌棒生产线1条；新建拌料、装袋、灭菌、接种、制种、菌种培养，购置菌种培养设备1套，配套建设附属设施，建筑面积为303.52平方米；总投资2090万元，本次安排445万元。项目资产由积石山县农业产业扶贫开发有限责任公司所有，项目运营由招商引资企业承租运营。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2021-09-01 |  | 2021-09-25 | 项目为续建项目，已实施完成，正在组织验收，拨付资金。 | 是 | 2022-08-22 | 444.99 | 100%
138 | 石塬镇三二家村休闲农业产业园基础设施建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 171 | 建设廊道180米，步道800米，产业路480米，凉亭5座，停车场1200平方米，配套建设其它附属设施工程。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 石塬镇 | 是 | 2022-06-15 |  | 2022-06-20 | 已完成建设廊道180米，步道800米，产业路480米，凉亭5座，停车场1200平方米，配套建设其它附属设施工程。 | 是 | 2022-08-20 | 165 | 96.49%
139 | 积石山县2022年大樱桃基地提升改造项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 150 | 在银川镇提升改造大樱桃1000亩，完成投资150万元。其中银川镇银川村100亩，银河村100亩、水陈村200亩，胡李村600亩。 | 县自然资源局 | 县林草中心 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-07-25 | 已完成提升改造大樱桃1000亩 | 是 | 2022-08-31 | 140 | 93.33%
140 | 石塬镇肖红坪村保鲜库建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 120 | 在石塬镇肖红坪村新建熊掌菇保鲜库1座，储存量200吨，主要建设内容为：1、工程设施。修建200吨保鲜库及配套附属设施。2、仪器设备购置。保鲜库库体保温、地面保温、冷库门、防水部分，制冷工艺和电气控制部分。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 项目已建设完成保鲜库1座 | 是 |  | 116 | 96.67%
141 | 徐扈家乡五十里铺村保鲜库建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 75 | 徐扈家乡五十里铺村新建新建1500立方米的保鲜库1座、储存量300吨，配套建设必要的附属设施，购置保鲜库库体保温、地面保温、冷库门、防水部分，制冷工艺和电气控制部分。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 项目已建设完成1500立方米的保鲜库1座、储存量300吨，配套建设必要的附属设施 | 是 |  | 89.4249 | 97%
|  | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 103 | [10 empty] | 83.2351
142 | 金昌村赤松茸种植基地附属设施建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 39 | 在金昌村赤松茸种植基地购置变压器、架设高压线，低压0.4千伏及购置配套设备。 | 县农业农村局 | 中咀岭乡 | 是 | 2022-06-16 |  | 2022-06-21 | 已购置变压器、架设高压线，低压0.4千伏及购置配套设备。 | 是 | 2022-08-20 | 37 | 94.87%
143 | 积石山县大河家镇旱作农业溉渠系建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 290 | 韩陕家村改造提水泵站2座，尕周家村提水设备更新2台，大墩村泵站提水线路改造2km，梅坡村建设补水管道2km。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-07-06 |  | 2022-07-08 | 提水线路改造2km。 | 是 |  | 260 | 89.66%
144 | 积石山县刘集乡旱作农业溉渠系建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 300 | 建设补水管道7.5km，配套分水建筑物8座。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-07-06 |  | 2022-07-08 | 项目已建设完成补水管道7.5km，配套分水建筑物8座 | 是 |  | 269 | 89.67%
145 | 积石山县花椒产业农田灌溉渠系建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 280 | 安集镇三坪村维修改造提水设备2处，银川镇银河村提水泵站线路改造1处，银川镇新庄村蓄水建筑物1处。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-07-06 |  | 2022-07-08 | 维修改造提水设备2处。 | 是 |  | 251 | 89.64%
146 | 刘集乡高李村食用菌产业基地配套设施建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 94.3 | 硬化混凝土场地250平方米，产业基地道路5500平方米，新建卫生厕所1处，配套建设其他附属设施。形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 已完成硬化混凝土场地250平方米，产业基地道路5500平方米，新建卫生厕所1处 | 是 | 2022-06-29 | 79 | 83.78%
147 | 银川镇柏杨树村花椒产业园区提灌改造项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 120 | 在柏杨树村三、四、五社改造提升提灌工程2处，导虹管700米，泄洪道100米，U型渠3000米，配套其它附属设施等。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-16 |  | 2022-06-21 | 项目已建设完成提灌工程2处，导虹管700米，泄洪道100米，U型渠3000米，配套其它附属设施 | 是 |  | 61.5434 | 51.29%
148 | 银川镇银河村大樱桃产业基地灌溉设施建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 120 | 在银川镇银河村修建长35米，高4米拦水坝1座，渠系1.5公里。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 项目已建设完成银河村修建长35米，高4米拦水坝1座，渠系1.5公里。 | 是 |  | 56.0795 | 46.73%
149 | 柳沟乡张郭家村经济林建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 23.5 | 在柳沟乡张郭家村栽植桃树、椿树2500颗，配套建设其他附属设施。 | 县自然资源局 | 柳沟乡 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 已栽植桃树、椿树2500颗，已完成配套建设其他附属设施。 | 是 | 2022-08-28 | 22.8 | 97.02%
150 | 积石山县寨子沟乡麻沟村养殖场提升改造项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 262 | 改扩建肉牛标准化养殖棚2座900平方米，扩建饲草加工房、购置机械设备，配套建设其它附属设施。由县农业农村局负责建设，资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-07-16 |  | 2022-07-22 | 项目已建设完成肉牛标准化养殖棚2座900平方米，饲草加工房、购置机械设备，配套建设其它附属设施 | 是 |  | 132.14 | 50.44%
151 | 积石山县肖红坪村养殖基础设施建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 125 | 精饲料车间200平方米，引水管网及蓄水设施，配套建设其它附属工程，形成资产归村集体所有，通过租金分红、养殖大户入驻集中饲养等形式发挥带动作用。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 项目已建设完成精饲料车间200平方米，引水管网及蓄水设施，配套建设其它附属工程 | 是 |  | 111.51 | 89.21%
152 | 积石山县铺川乡铺川村养殖小区建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 156 | 新建育肥舍1260平方米、观察舍420平方米、隔离舍26.46平方米、干草棚120平方米、饲料加工库房360平方米、管理用房194.35平方米、堆粪场200平方米、蓄水池20立方米、集尿池30立方米、设备购置及配套附属设施。资产归村集体所有。运营方式对外承租，收取租金进行分红。项目总投资345万元，本次安排156万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2021-09-01 |  | 2021-09-21 | 已新建育肥舍1260平方米、观察舍420平方米、隔离舍26.46平方米、干草棚120平方米、饲料加工库房360平方米、管理用房194.35平方米、堆粪场200平方米、蓄水池20立方米、集尿池30立方米、设备购置及配套附属设施。 | 是 | 2022-06-28 | 100 | 64.1%
153 | 积石山县肖红坪肉牛标准化养殖基地建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 380 | 修建牛棚及活动场所5000平方米、消毒室等防疫设施30平方米、草棚1000平方米，场地道路硬化、围栏等附属设施。资产归村集体所有。运营方式对外承租，收取租金进行分红。项目总投资850万元，本次投资380万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2021-09-01 |  | 2021-09-21 | 已完成实施完成，正在审计核算，拨付资金。 | 是 | 2022-06-15 | 380 | 100%
154 | 石塬镇有机肥加工基地建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 200 | 在石塬镇肖红坪村建设有机肥加工厂1处，主要建设有机肥生产线1条，初加工厂房、储存仓库、生产设备购置、烘干机，装载机、打包机，运输车辆等。形成资产归村集体所有，通过租用方式，收取租金给当地群众分红。总投资350万元，本次投资200万元，企业自筹150万元，政府投资形成资产归村集体所有。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 项目已建设完成机肥加工厂1处，主要建设有机肥生产线1条，初加工厂房、储存仓库、生产设备购置、烘干机，装载机、打包机，运输车辆等 | 是 |  | 154.1076 | 77.05%
155 | 郭干乡郭干村养殖小区产业配套路建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 200 | 新硬化道路2600米，配套建设排水渠、管涵等其它基础设施。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2022-07-16 |  | 2022-07-22 | 项目已建设完成硬化道路2600米，配套建设排水渠、管涵等其它基础设施 | 是 |  | 187.315 | 93.66%
156 | 积石山县关家川乡宁家村食用菌产业示范基地建设项目防洪工程 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 210 | 治理尕集河宁家段河道1.1km，新建浆砌石防洪堤1.348km，其中左岸1041m，右岸227m；新建浆砌石挡土墙80m。 | 县水务局 | 县水务局 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-25 | 建设浆砌石防洪堤1.3km。 | 是 |  | 200 | 95.24%
157 | 积石山县中咀岭乡高效节水项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 42 | 在金昌村建设650亩，最高处修建修建1座1000m³蓄水池，水源引自水利工程配套引水工程，埋设主管，铺设支管、毛管，架设喷头等设施。形成资产归村集体所有。本项目总投资230万元，本次安排42万元。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 是 | 2021-06-10 |  | 2021-06-15 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 | 2022年8月28号 | 42 | 100%
158 | 积石山县县城易地搬迁安置点分布式光伏建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 550 | 积石山和谐社区分布式光伏项目建设规模1.0兆瓦，分2个片区建设。其中第一片区装机容量为0.43MW，第二片区装机容量为0.57MW。安装约1818块峰值功率为550Wp常规的单晶硅光伏组件，逆变器选用容量为196kW组串式逆变器。 | 县发改局 | 县发改局 | 是 | 2022-08-21 |  | 2022-08-26 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 496 | 90.18%
159 | 徐扈家乡乔干村道路维修工程 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 130 | 徐扈家乡乔干村修建护坡2000m³，土方回填248m³，挖方2301.014m³，消力池4座、进水池1座，镇墩20座，波纹管道130米，总投资130万元。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 是 | 2022-08-15 |  | 2022-08-20 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 126 | 96.92%
160 | 徐扈家乡仙家村道路维修工程 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 75 | 在徐扈家乡仙家村修建护坡1200m³，路面硬化300平方米，管道15米，投资75万元。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 是 | 2022-08-15 |  | 2022-08-20 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 72.75 | 97%
161 | 积石山县铺川乡铺川村路基防护及排水工程 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 40 | 主要拆除混凝土结构38.635m³，路基挖方7112m，现浇混凝土矩形边沟27.84m³/116m,40cm*40cmU型水渠10.795m³/85m,浆砌片石内挡墙423m³/88.65m。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 是 | 2022-06-16 |  | 2022-06-21 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 38.8 | 97%
162 | 积石山县2022年村道安全生命防护工程建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 823 | 对具有安全隐患的64公里农村公路进行安全生命防护建设，安装波形梁护栏、减速带、标志标牌等。项目总投资1536万元，本次安排823万元。 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 是 | 2022-03-28 |  | 2022-04-18 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 823 | 100%
163 | 寨子沟乡农村宜居环境改造提升项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 240 | 对安集镇各村实施农村宜居环境改造提升项目346户，主要包括安全饮水，庭院硬化，入户道路，综合环境整治等项目。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-08-20 |  | 2022-08-26 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 221 | 92.08%
164 | 安集镇农村宜居环境改造提升项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 136 | 对安集镇各村实施农村宜居环境改造提升项目145户，主要包括安全饮水，庭院硬化，入户道路，综合环境整治等项目。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 是 | 2022-08-20 |  | 2022-08-26 | 项目已完成建设，正在审计结算，拨付资金。 | 是 |  | 114 | 83.82%
165 | 积石山县脱贫户（含监测帮扶户）巩固提升村级公益性岗位开发项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 840 | 在55个村脱贫户（含监测帮扶户）中选聘公益性岗位1400名，每人每月补助500元，其中吹麻滩镇40名、大河家镇225名、居集镇92名、癿藏镇157名、刘集乡67名、石塬乡102名、柳沟乡23名、关家川乡123名、安集乡67名、寨子沟乡149名、徐扈家乡71名、郭干乡18名、中咀岭乡62名、银川乡185名、小关乡19名，补助资金通过“一折通”发放到户。 | 县乡村振兴局 | 各乡镇 | 是 | 2022-01-01 |  | 2022-01-01 | 确定1400名公益性岗位，正在落实1-7月份公益性岗位补助资金。 | 是 |  | 840 | 100%
166 | 积石山县村庄规划编制项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 300 | 大河家镇梅坡村、甘河滩村、大墩村、康吊村，关家川乡关集村，刘集乡河崖村、高李村、陶家村，寨子沟乡尕马家村，小关乡大茨滩村，柳沟乡斜套村，吹麻滩镇前庄村，胡林家乡高关村，居集镇田家村，癿藏镇桥头村等50个村地形测绘和村庄规划编制工作,共需资金1381.5万元，衔接资金补助300万元。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 否 |  | 是 | 2022-06-18 | 2022年计划编制50个村的村庄规划。目前，累计完成50个村的地形测量工作，累计完成50个村的村庄规划调研工作，累计完成50个村的村庄规划初步方案,累计通过50个村的专家评审，累计完成了39个村的村内公示,累计完成了39个村的政府审批。 | 是 | 2022年8月20号 | 300 | 100%
167 | 积石山巾帼家美积分超市建设项目 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 省级 | 91 | 在全县17个乡镇已建成巾帼家美积分超市的34个村每村补助1万元，对新建的癿藏镇甘藏沟等19个村，每村补助3万元。 | 县妇联 | 县妇联 | 是 | 2022-06-17 |  | 2022-06-22 | 县上下达县妇联“巾帼家美积分超市”项目资金91万元，对已创建、并规范运行的34个“巾帼家美积分超市”和19个新增乡村振兴示范村的超市进行创建，截止目前支出项目资金53万元，对每个超市配送1万元的兑换货物，支出率达58.24%.目前，超市改建和展板挂牌工作正在进行中。 | 是 |  | 75.1 | 82.53%
168 | 积石山县2022年项目管理费 | 积县农领发 〔2022〕32号 | 中央 | 413 | 主要用于乡村振兴项目规划编制、前期调研、入户调查，项目评估、项目论证、项目招标、项目检查、项目监理、项目监测、项目结算、项目验收、项目审计等费用。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 |  | 是 | 2022-05-28 | 项目已实施完成。 | 是 |  | 413 | 100%
|  |  | 省级 | 177 | [10 empty] | 177

## 参考（样表）
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进展统计表
单位：万元、%
县市 | 序号 | 项目名称 | 下达批次 及文号 | 资金性质 | 投资 | 建设内容 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 是否招投标项目 | 招标时间 （年月日） | 不涉及招投标的项目是否制定了项目实施方案 | 项目开工日期 （年月日） | 目前进度 | 支出资金 | 支出率 | 备注
|  | 合计 |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
**县合计 |  |  |  |  | 2766.63 | [8 empty] | 0 | 0%
**县 | 1 | **县村社道路硬化 | 第一批 **振领发[2022]**号 | 中央少数民族 | 800 | **********。 |  |  | 是 | 2022年**月**日 |  | 2022年**月**日 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 中央 | 25 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 中央以工代赈 | 30 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 省级 | 408 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 省级少数民族 | 200 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 省级以工代赈 | 230 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 县级 | 370 | [8 empty] | 0 | 0%
**县 | 2 | **县种养奖补项目 | 第一批 **振领发[2022]**号 | 中央 | 341.63 | **********。 |  |  | 否 | 2022年**月**日 | 是 | 2022年**月**日 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 省级 | 362 | [8 empty] | 0 | 0%