积石山县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金

绩效自评报告

项目名称：积石山县脱贫户发展壮大产业

奖补项目

主管部门：积石山县农业农村局

二〇二一年十二月

目  录

# 一、项目基本情况

# （一）项目立项背景

（二）项目内容

## （三）投资预算

## （四）项目进展情况

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金安排落实及投入

（二）项目资金使用情况

（三）项目资金管理情况

三、项目组织实施及绩效管理情况

（一）项目组织管理

（二）项目实施进度

- （三）项目绩效管理情况

四、项目效益指标情况

（一）项目数量指标

（二）项目时效指标

（三）成本指标

- （四）经济效益指标

- （五）社会效益指标

- （六）可持续影响指标

- （七）服务对象满意度指标

五、自评结果

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

根据《积石山县实施乡村振兴战略领导小组关于下达积石山县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》积县振领发〔2021〕3号文件精神，《积石山县实施乡村振兴战略领导小组关于调整2021年财政衔接补助资金和涉农整合资金部分项目计划的通知》积县振领发〔2021〕11号、制定2021年积石山县（脱贫户）发展壮大养殖产业奖补项目实施方案。

## （二）项目内容

脱贫户存栏牛5头以上，或存栏羊20只以上，或存栏猪16口以上，每户奖补5000元；脱贫户存栏牛10头以上，或存栏羊40 只以上，或存栏猪30口以上，每户奖补10000元。

共计下达奖补项目资金2309.5万元。

（三）投资预算

项目预算投资2500万元，全部为积石山县2021年统筹整合财政涉农资金。

## （四）项目进展情况

截至2021年11月30日，发放（脱贫户）发展壮大养殖产业奖补项目资金3686户2309.5万元，其中奖补标准5000元的2751户，资金1375.5万元，奖补标准10000元的934户，资金934万元。项目已完成投资2309.5万元。

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金安排落实及投入

根据《积石山县实施乡村振兴战略领导小组关于下达积石山县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》积县振领发〔2021〕3号文件精神，《积石山县实施乡村振兴战略领导小组关于调整2021年财政衔接补助资金和涉农整合资金部分项目计划的通知》积县振领发〔2021〕11号、制定2021年积石山县（脱贫户）发展壮大养殖产业奖补项目实施方案。

（二）项目资金使用情况

- 项目资金到位2500万元，支出2309.5万元，支出率为92%。

- （三）项目资金管理情况

- 资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，并建立了较为完善的财务管理措施和制度。

三、项目组织实施及绩效管理情况

（一）项目组织管理

项目资金批复单位县实施乡村振兴战略领导小组，项目批复县政府常委会，项目主管部门积石山县农业农村局，项目实施机构积石山县畜牧发展中心。2021年7月底完成了实施方案报批，2021年9-11月完成了项目实施任务。

项目确定实施主体经过严格筛选、公示上报，项目实施过程中全程督导、督查、建立工作台账。

- （二）项目实施进度

项目于2021年7月1日开始开展入户摸底工作，2021年11月31日全部完成资金拨付。

- (三)项目绩效管理情况

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，对绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

四、项目效益指标情况

（一）项目数量指标

为了与县上下达的养殖补助标准一致，按照奖补标准脱贫户存栏牛5头以上，或存栏羊20只以上，或存栏猪16口以上，每户奖补5000元；脱贫户存栏牛10头以上，或存栏羊40 只以上，或存栏猪30口以上，每户奖补10000元。全县共奖补脱贫养殖户3686户，发放奖补资金2309.5万元，支付率为92%。

（二）项目时效指标

- 2021年积石山县脱贫户发展壮大养殖产业奖补项目于2021年7月开始实施，2021年11底完成。

- （三）成本指标

- 牛养殖补助标准每头1000元；猪养殖标准每口312元；羊养殖补助标准每只250元。

- （四）经济效益指标

- 通过项目实施，带动养殖农户3686户，带动贫困人口16631人，奖补户存栏牛10628头、羊48505只、猪11245口；出栏牛5101头、羊38804只、猪4947口，获利约2900万元，户均增收8000多元。

- （五）社会效益指标

- 通过项目实施，受益建档立卡贫困户3686户，受益人口16631人。新增存栏牛10628头、羊48505只、猪11245口；出栏牛5101头、羊38804只、猪4947口。

- （六）可持续影响指标

通过项目实施，剩余资金190.5万元，由县上进行了统一调整。

- （七）服务对象满意度指标

- 通过积石山县脱贫户发展壮大养殖产业奖补项目的实施，带动养殖农户3686户，带动增加贫困人口全年总收入2948.8万元。提高了养殖积极性，扩大了养殖规模，增加养殖农户收入。发展壮大养殖产业奖补政策的满意程度为100%、养殖户对该项目满意程度为100%。

五、自评结果

根据项目实际执行情况，自评得分98分。

1、产出指标，总分50分，该项目于2021年11月完成了项目。项目完成率92%，自评得分48分。

2、效益指标，总分35分，奖补户存栏牛10628头、羊48505只、猪11245口；出栏牛5101头、羊38804只、猪4947口，获利约2900万元，户均增收8000多元。自评得分35分。

3、服务对象满意度指标，总分15分，自评得分15分。